H Chat AI Browser OS

종 합 기 획 서

Comprehensive Master Plan

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

"브라우저가 곧 OS다 — 모든 업무를 떠나지 않고 AI와 함께 완결한다"

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

현대오토에버 ¦ H Chat AI Platform Team 2026.03.15 ¦ CONFIDENTIAL ¦ 대외비 Phase 101 기준 통합본 — 7개 문서 종합

# 0. 문서 안내

본 종합기획서는 H Chat AI Browser OS의 7개 핵심 문서를 통합·요약한 경영진 최종 의사결정 참고 자료입니다.

| 구분 | 원본 문서 | 핵심 내용 | 페이지 |
| --- | --- | --- | --- |
| 서비스 기획 | SERVICE_PLAN.md | 비전·시장·UX·비즈니스 모델·GTM·KPI | Section 1~5 |
| 기술 명세 | TECHNICAL_SPECIFICATION.md | 4-Layer 아키텍처·API·데이터 모델·성능 | Section 6~7 |
| 스펙 설계 | SPEC_DRIVEN_DESIGN.md | 32개 스펙·19개 모듈·9,350+ 테스트 추적 | Section 8 |
| 화면 설계 | SCREEN_DESIGN.md | 4개 UI 서피스·디자인 시스템·인터랙션 | Section 4 |
| 구현 로드맵 | IMPLEMENTATION_ROADMAP.md | 30주·5단계·$645.5K·13명·예산 | Section 9 |
| 아키텍처 다이어그램 | hchat_architecture_overview.svg | 4-Layer + Cross-cutting 시각화 | Section 6 |
| 비즈니스 대시보드 | hchat_business_dashboard.svg | 투자·ARR·ROI·비용 절감 차트 | Section 3 |

# 1. Executive Summary

H Chat AI Browser OS는 현대차그룹 50,000명 임직원이 Chrome Side Panel에서 AI와 대화하며 정보 탐색·분석·의사결정·실행을 완결하는 자율형 엔터프라이즈 AI 플랫폼입니다. 4-Layer 아키텍처(Hybrid Extension, Smart DOM, DataFrame Engine, MARS Agent Factory)와 3개 Cross-cutting 관심사(Dynamic Multi-Model, Self-Healing, Zero Trust)로 구성됩니다.

## 1.1 핵심 수치 대시보드

| $645.5K 총 투자액 30주 개발 | 30주 개발 기간 Sprint 0 + Phase 1~4 | 13명 팀 규모 PM·FE·BE·ML·Infra·QA | 50,000+ 타겟 사용자 임직원 석 |
| --- | --- | --- | --- |

| $12.1M 24개월 ARR 그룹사 확대 포함 | $550K 연간 비용 절감 4대 병목 기준 | 12~14M Break-even 개월 | 220~270% 3년 ROI |
| --- | --- | --- | --- |

| $0.12 DOM 처리 비용 작업당 (경쟁사 대비 88% 절감) | $0.27 MARS 세션 비용 6단계 파이프라인 | 99.9% SLA 가용성 GA 기준 | <1.5s 응답 지연 P95 채팅 응답 기준 |
| --- | --- | --- | --- |

## 1.2 4대 업무 병목 해결

| 문제 | 현재 상태 | 정량 지표 | H Chat 해결책 | 절감 효과 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 컨텍스트 분절 | 7개+ 탭 전환 | 300회/일, 47분/일 | Side Panel 단일 인터페이스 | 87% 시간 절감 |
| 정보 과부하 | 60~70% 노이즈 | 23분/건 탐색 | Smart DOM 노이즈 제거 | 23분→3분 |
| 반복 업무 | 보고서·수집 반복 | 주 8~12시간 | MARS 자율 에이전트 | 95% 자동화 |
| 데이터 유출 위험 | 퍼블릭 AI 사용 | AI 도입 장벽 68% | Zero Trust 차단 | 유출 0건 |

# 2. 서비스 비전 및 핵심 가치

비전 선언 "브라우저가 곧 OS다 — 모든 업무를 떠나지 않고 AI와 함께 완결한다" 현대차그룹 임직원이 매일 사용하는 Chrome 브라우저를 AI-Native 업무 환경으로 전환하여, 정보 탐색부터 의사결정까지 전 과정을 단일 인터페이스에서 완결하는 엔터프라이즈 AI Operating System을 구현합니다.

## 2.1 4대 핵심 태그

| 핵심 태그 | 설명 | 기술 구현 | 차별화 지점 |
| --- | --- | --- | --- |
| Chrome Extension Only | 별도 앱 불필요, 단일 접점 | MV3 Side Panel + Content Script | Forcelist 강제 배포 → 설치율 95%+ |
| Zero Trust | 데이터 외부 유출 원천 차단 | PII 11패턴·블록리스트·사내 Proxy | 엔터프라이즈 AI 도입 장벽 1위 해소 |
| MARS Multi-Agent | 다중 에이전트 자율 리서치 | LangGraph + CrewAI 6단계 | 경쟁사 대비 유일한 자율 에이전트 |
| Dynamic Multi-Model | 작업별 최적 LLM 동적 할당 | 5개 프로바이더, 최대 19개 모델 | 비용 최소화 + 품질 극대화 동시 달성 |

## 2.2 5대 디자인 원칙

| 원칙 | 설명 | 구현 방법 |
| --- | --- | --- |
| Invisible AI | AI가 드러나지 않고 업무에 자연스럽게 녹아듦 | Context Menu·Omnibox 자연어 명령 통합 |
| Progressive Disclosure | 기본은 단순, 필요 시 고급 기능 확장 | Popup(퀵 액션) → Side Panel(풀 기능) 계층화 |
| Context Continuity | 탭 전환 없이 현재 페이지 맥락 유지 | Content Script DOM 실시간 추출·공유 |
| Graceful Degradation | 네트워크·모델 장애 시에도 기본 기능 보장 | Circuit Breaker + 오프라인 큐 + Self-Healing |
| Enterprise Grade | 50,000명 동시 사용에도 흔들리지 않는 안정성 | PostgreSQL RLS + Redis + OPA + Vault |

# 3. 시장 분석 및 경쟁 포지셔닝

## 3.1 시장 규모 (TAM / SAM / SOM)

| 시장 세그먼트 | 2026 | 2030 | CAGR | H Chat 접근성 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 글로벌 엔터프라이즈 AI (TAM) | $62B | $210B | 35.7% | 간접 시장 |
| AI 브라우저 시장 (SAM-1) | $2.1B | $8.7B | 48.2% | 직접 경쟁 |
| Chrome Extension AI (SAM-2) | $0.3B | $3.2B | 62.0% | 직접 경쟁 |
| 한국 기업 AI 도입 (SOM) | $3.1B | $11.8B | 39.4% | 핵심 타겟 |
| 현대차그룹 내부 (초기 SOM) | ~$12.1M ARR | $50M+ | — | 확정 파이프라인 |

핵심 시장 인사이트 한국 대기업 AI 도입률: 72% — 그러나 핵심 업무 실제 통합 비율: 19% → H Chat은 이 52%p 갭을 공략: Chrome Extension으로 추가 설치 없이 기존 워크플로우에 AI를 내장합니다. AI 도입 장벽 1위: 데이터 보안 우려 (68%) → H Chat Zero Trust: PII 11패턴 자동 마스킹 + 사내 Proxy 경유 + 블록리스트 20도메인으로 완전 해소합니다.

## 3.2 경쟁 포지셔닝 — 5개 차원 비교

| 차원 | ChatGPT Atlas | Perplexity Comet | Arc Search | eesel AI | MS Copilot | ★ H Chat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 데이터 주권 | 옵트아웃 | 제한적 | 없음 | 부분적 | 제한적 | Zero Trust ★ |
| 사내 시스템 접근 | API 필요 | 불가 | 불가 | Slack/Wiki | Office 한정 | 직접 접근 ★ |
| 배포 방식 | 앱스토어 | 앱스토어 | 앱스토어 | 웹 | GPO | Forcelist 95%+ ★ |
| 에이전트 수준 | 중간 | 중간 | 낮음 | 낮음 | 중간 | MARS 자율 ★ |
| 비용/작업 | ~$1.00 | ~$0.80 | N/A | $0.50 | ~$0.60 | $0.12 ★ |
| 한국어 최적화 | 부분 | 부분 | 미지원 | 미지원 | 부분 | 완전 지원 ★ |
| 관리자 통제 | 제한 | 없음 | 없음 | 기본 | 중간 | Admin Console 풀 ★ |

## 3.3 3대 기술적 해자 (Technical Moat)

| 해자 | 설명 | 경쟁자 복제 난이도 | 방어 기간 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사내망 네이티브 접근 | Content Script로 SAP·Jira·Confluence DOM 직접 접근. 외부 AI는 API 커넥터 필수 | 매우 높음 (사내 DOM 구조 비공개) | 5년+ |
| RQFP + DataFrame Engine | 81.39% 추출 정확도. 사내망 페이지 학습 데이터 기반 — 외부 서비스 재현 불가 | 매우 높음 | 5년+ |
| Forcelist + Zero Trust 결합 | Google Admin Console 정책 + PII/OPA/Vault 통합. 설치율 95%+로 즉시 ROI 실현 | 높음 | 3~5년 |

# 4. 화면 설계 및 UX 아키텍처

## 4.1 4개 UI 서피스

| 서피스 | 목적 | 트리거 | 크기/형태 | 핵심 컴포넌트 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Side Panel | 주 인터페이스 (채팅·데이터·리서치·설정) | 툴바 아이콘 / Context Menu | 320~600px 가변 너비 | 탭(채팅·리서치·히스토리·설정), 스트리밍 응답, DataFrame 테이블 |
| Popup | 퀵 액션 및 모드 선택 | 툴바 아이콘 클릭 | 400×600px 고정 | 6개 퀵 액션 그리드 (요약·번역·질문·데이터·스크린샷·커스텀) |
| Context Menu | 우클릭 컨텍스트 액션 | 페이지/선택 텍스트 우클릭 | OS 네이티브 | 3-depth 구조 (텍스트 분석·번역·테이블 추출) |
| Omnibox | 주소창 빠른 명령 | hc + Space/Tab | 주소창 드롭다운 | 실시간 자동완성 (검색·데이터·히스토리·MARS 4종) |

## 4.2 Side Panel 탭 구조

| 탭 | 핵심 기능 | 주요 컴포넌트 | 연결 Layer |
| --- | --- | --- | --- |
| 💬 대화 (기본 탭) | LLM 채팅, 스트리밍 응답, 컨텍스트 유지 | 메시지 스트림, 빠른 프롬프트 추천, 코드 블록 | L1 + Cross-cutting |
| 🔍 리서치 | MARS 자율 리서치 실행 및 진행 모니터링 | 6단계 프로그레스 바, Checkpoint 확인 버튼, 소스 목록 | L4 MARS |
| 📊 데이터 | HTML 테이블→DataFrame 변환, 차트, 내보내기 | 테이블 뷰어, JSON/CSV/Excel 다운로드, 차트 렌더러 | L3 DataFrame |
| 📋 히스토리 | 대화·리서치 이력 검색 및 즐겨찾기 | 검색 필터, 대화 목록, 내보내기 옵션 | PostgreSQL |
| ⚙️ 설정 | 모델·언어·보안·알림 설정 | 모델 선택기, PII 민감도, Admin 정책 표시 | Zero Trust |

## 4.3 디자인 토큰 (Extension 전용)

| 토큰 | Light 모드 | Dark 모드 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| --ext-bg-primary | #ffffff | #1a1a2e | 메인 배경 |
| --ext-bg-secondary | #f8f9fa | #16213e | 카드, 섹션 배경 |
| --ext-accent | #2563eb | #3b82f6 | 강조, 링크, CTA 버튼 |
| --ext-text-primary | #1a1a2e | #e8e8e8 | 주 텍스트 |
| --ext-success | #10b981 | #10b981 | 완료 상태 |
| --ext-warning | #f59e0b | #f59e0b | 경고, HITL 승인 요청 |
| --ext-error | #ef4444 | #ef4444 | 오류, 차단 알림 |

## 4.4 5개 핵심 UX 시나리오

| 시나리오 | 트리거 | Layer 흐름 | 결과 (시간) |
| --- | --- | --- | --- |
| 페이지 요약 | Omnibox "hc 요약" 또는 Popup 클릭 | L1→L2(RQFP)→Chat | 3줄 요약 < 3초 |
| 테이블 데이터 추출 | Context Menu "이 테이블 추출" | L1→L2→L3(DataFrame)→Side Panel | CSV/Excel 다운 < 5초 |
| 경쟁사 리서치 보고서 | Side Panel 리서치 탭 "EV 시장 분석" | L4 MARS 6단계 파이프라인 | PDF 보고서 < 8분 |
| SAP 페이지 AI 분석 | SAP Fiori 페이지에서 우클릭 | L1(SapFioriAdapter)→L2→Chat | 구조화 응답 < 5초 |
| 다국어 번역 | 선택 텍스트 우클릭 → "번역" | L1→Dynamic Model(Grok 3) | 번역 결과 < 1초 |

# 5. 4-Layer + Cross-cutting 아키텍처

## 5.1 계층별 책임 및 핵심 기술

| Layer | 명칭 | 핵심 기술 및 모듈 | 비용/성능 | 코드 규모 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | Hybrid Extension | Chrome MV3, Side Panel, Service Worker, Content Script, Omnibox, Context Menu, Offscreen Doc, CDP, Stealth Engine | 기반 인프라 | ~3,200줄 ¦ MessageRouter, KeepAliveManager, StealthEngine |
| L2 | Smart DOM | Readability.js + RQFP Engine (R×0.4+Q×0.4+F×0.2), ShadowDomTraverser, SapFioriAdapter, MutationStabilizer | $0.12/작업 | ~1,800줄 ¦ SmartDomExtractor, RqfpEngine, 5개 신규 모듈 |
| L3 | DataFrame Engine | HtmlTableDetector, DataFrameConverter, SchemaInferrer, DataFrameWorker (Web Worker), SheetJS, 10,000행+ 청크 스트리밍 | < 1초/1000행 | ~1,150줄 ¦ 4개 신규 모듈, JSON/CSV/Excel |
| L4 | MARS Agent Factory | LangGraph 0.2 StateGraph, CrewAI 0.5 (6단계: Planner→Search→Web→Data→Analysis→Report), HITL Gate, AgentOrchestrator | $0.27/세션 | ~2,700줄 ¦ 8개 신규 모듈 (Python) |

## 5.2 Cross-cutting Concerns

| 영역 | 기술 구성 | 핵심 스펙 | 코드 규모 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dynamic Multi-Model Orchestrator | 5 프로바이더 (Anthropic Opus 4.6·OpenAI GPT-5.2·Google Gemini 2.5·xAI Grok 3·Local Nano), 가중 평균 스코어링 (q×0.4+l×0.3+c×0.2+a×0.1), Rate Limiter·Circuit Breaker | SPEC-MM-001~005 ¦ 스코어 기반 동적 할당 ¦ 3-상태 CB (30% 오류율 트리거) | ~400줄 (DynamicModelRegistry) |
| Self-Healing System | 3-Strike Circuit Breaker, 쿨다운 5→15→45분 지수 백오프, AST + LLM 진단, Unified Diff 패치 | SPEC-SH-001~005 ¦ MAX_HEAL=3 ¦ 복구 시간 55~70% 단축 ¦ 구문 오류 85~90% 자동 수정 | ~2,100줄 |
| Zero Trust Security | PII 11패턴 (주민번호·계좌·카드·이메일 등) Precision 99.9%+, 블록리스트 20도메인+6패턴, SHA-256 해시 체인 감사 로그, OPA 0.63 + HashiCorp Vault 1.16 | SPEC-ZT-001~006 ¦ 보안 사고 0건 불변 조건 ¦ 6계층 방어 | sanitize.ts 확장 + audit_logs |

## 5.3 MARS 6단계 파이프라인 상세

| 단계 | 에이전트 | LLM 모델 | 입력 | 출력 | 비용/호출 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Planner | MarsPlanner | Claude Opus 4.6 | 사용자 목표 string | 연구 계획 JSON (tasks[]) | $0.02 |
| 2. Search | MarsSearchAgent | Claude Haiku | 검색 쿼리 string[] | URL + snippet 목록 | $0.01 |
| 3. Web | MarsWebAgent | Claude Haiku | URL 목록 | SemanticTree[] (L2 연계) | $0.02 |
| 4. Data | MarsDataAgent | Claude Sonnet | SemanticTree[] | DataFrameResult[] (L3 연계) | $0.03 |
| 5. Analysis | MarsAnalysisAgent | Claude Opus 4.6 | DataFrameResult + context | InsightReport JSON | $0.15 |
| 6. Report | MarsReportAgent | Claude Sonnet | InsightReport + sources | 최종 마크다운 보고서 | $0.04 |
| 합계 (세션) | — | — | — | — | $0.27 (최대) |

## 5.4 신규 모듈 19개 및 기존 재활용 12개

| 레이어 | 신규 모듈 | 예상 코드량 | 기존 재활용 |
| --- | --- | --- | --- |
| L2 Smart DOM (5개) | SmartDomExtractor, RqfpEngine, ShadowDomTraverser, SapFioriAdapter, MutationStabilizer | ~1,500줄 | sanitize.ts → PII 확장, workerUtils |
| L3 DataFrame (4개) | HtmlTableDetector, DataFrameConverter, SchemaInferrer, DataFrameWorker | ~1,150줄 | SheetJS, useOfflineQueue |
| L4 MARS (8개) | MarsPlanner, MarsSearchAgent, MarsWebAgent, MarsDataAgent, MarsAnalysisAgent, MarsReportAgent, HitlGate, AgentOrchestrator | ~2,750줄 (Python) | apps/ai-core FastAPI |
| Infra (2개) | DynamicModelRegistry, MultiTenantIsolator | ~750줄 | useCircuitBreaker, useHealthMonitor |
| 합계 | 19개 신규 모듈 | ~6,100줄 | 12개 기존 모듈 재활용 |

# 6. 기술 명세 핵심 요약

## 6.1 시스템 성능 목표 (Phase 4 GA 기준)

| 지표 | 목표값 | 측정 방법 | 측정 주기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 응답 지연 P95 | < 1.5초 | k6 부하 테스트 | Sprint마다 |
| Extension 로드 | < 800ms (P95) | Lighthouse CI | 매 빌드 |
| SLA 가용성 | 99.9% | Uptime Robot 30일 평균 | 실시간 |
| 에러율 | < 0.5% | OpenTelemetry | 실시간 |
| 동시 사용자 | 5,000+ | k6 부하 시뮬레이션 | GA 전 |
| L2 DOM 추출 | < 2초 (정적), < 5초 (SPA) | 단위 테스트 | Sprint마다 |
| L3 DataFrame 변환 | < 1초 (1,000행 이하) | 단위 테스트 | Sprint마다 |
| L4 MARS 세션 전체 | < 120초 | E2E 테스트 50건 | GA 전 |
| L4 세션 비용 | ≤ $0.27 | LLM 비용 추적 로그 | 실시간 |
| PII 탐지율 | ≥ 99.9% | 패턴 매칭 정밀도 | 매 배포 |

## 6.2 스펙 주도 설계 (SDD) 핵심 지표

| 항목 | 수량 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 총 스펙 항목 | 32개 | P0: 20개 (62.5%), P1: 10개 (31.3%), P2: 2개 (6.3%) |
| 총 설계 결정 | 30개 | 스펙→설계→모듈→테스트 전 구간 Traceability |
| 신규 모듈 | 19개 | ~6,100줄 신규 코드 |
| 기존 모듈 재활용 | 12개 | useCircuitBreaker, sanitize.ts 등 |
| 단위 테스트 (기존) | 5,997개 | 89.24% statement coverage |
| 단위 테스트 (신규 목표) | +3,350개 | 총 9,350+ 목표 |
| 테스트 커버리지 목표 | 85%+ (전체) | L2·L3 90%+, L4 85%+ |
| 테스트 피라미드 | E2E 10% / 통합 20% / 단위 70% | Playwright + Vitest + k6 |

## 6.3 기술 스택 총괄

| 영역 | 기술 | 버전 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| Extension FE | React + TypeScript + Tailwind | React 19, TS 5, Tailwind 4 | Side Panel, Popup, Content Script |
| Extension Build | Vite + Turborepo | 최신 | 번들링, 모노레포 빌드 |
| Backend | FastAPI (Python) | Python 3.12+ | MARS API, 보안 미들웨어 |
| AI Orchestration | LangGraph + CrewAI | 0.2 + 0.5 | MARS 6단계 파이프라인 |
| Database | PostgreSQL 16 + pgvector | PG 16, pgvector 0.7 | RLS·감사·벡터 검색 |
| Cache | Redis 7 | — | Session, SSE 브로드캐스트 |
| Security | OPA 0.63 + HashiCorp Vault 1.16 | — | 정책·비밀 관리 |
| Observability | OpenTelemetry + Sentry | — | 분산 추적·에러 모니터링 |
| Browser Auto | Playwright | 1.42+ | Browser Agent 자동화 |
| Test | Vitest + Playwright + k6 | — | 9,350+ 테스트 실행 |

# 7. 구현 로드맵 (30주 5단계)

## 7.1 전체 타임라인

| 단계 | 기간 | SP | 예산 | 팀 | 핵심 목표 KPI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 (기술검증) | Week 1~2 (2주) | — | $37.4K | 8명 | 42 태스크 ¦ Go/No-Go 7개 판정 기준 |
| Phase 1 (기반 구축) | Week 3~10 (8주) | 153 SP | $186.8K | 13명 전원 | RLS·감사로그·Smart DOM·CDP+Stealth |
| Phase 2 (핵심 기능) | Week 11~18 (8주) | 162 SP | $150.7K | 13명 | MARS 6단계·DataFrame·Dynamic Model |
| Phase 3 (통합 최적화) | Week 19~26 (8주) | — | $134.2K | 13명 | Multi-tenant·Self-Healing·성능 최적화 |
| Phase 4 (프로덕션 GA) | Week 27~30 (4주) | — | $135.9K | 13명 | Canary 배포·OWASP·GA 릴리스 |
| 합계 | 30주 | 315+ SP | $645.5K | 13명 | ARR $312K (Stage 1 목표) |

## 7.2 Sprint 0 Go/No-Go 판정 기준 (7개)

| # | 판정 항목 | Go 기준 | No-Go 시 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Readability.js 정확도 | 주요 사이트 5개 중 4개+ 성공 | 대안 라이브러리 평가 (Turndown, Mercury) |
| 2 | SAP Fiori DOM 접근 | sap-ui-content 주요 컴포넌트 추출 가능 | SAP API 직접 연동 전환 |
| 3 | PII 11패턴 검출 | Precision 95%+, Recall 90%+ | 패턴 수 축소 + ML 기반 보완 |
| 4 | MARS 비용 시뮬레이션 | $0.30/세션 이하 | 모델 다운그레이드 또는 캐싱 전략 |
| 5 | PRISM CI Gate | 22개 항목 중 Critical 0건 | 아키텍처 수정 후 재심사 |
| 6 | MV3 Side Panel | 기본 UI + Content Script 통신 정상 | Popup 폴백 전략 |
| 7 | 성능 기준 | DOM 추출 < 2초, 메모리 < 100MB | Worker 오프로딩 + 점진적 추출 |

## 7.3 Sprint별 스토리 및 주요 산출물

| Sprint | 기간 | SP | 핵심 스토리 | 주요 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 소버린 데이터 | W3~4 | 46 SP | PostgreSQL RLS·감사로그(SHA-256)·테넌트 격리·Side Panel 기본 UI·PII 미들웨어 | MultiTenantIsolator v1, audit_logs, Side Panel MVP |
| S2 DOM 고도화 | W5~6 | 38 SP | Shadow DOM·SAP Fiori Adapter·RQFP 엔진·Stealth·Omnibox·Context Menu | ShadowDomTraverser, SapFioriAdapter, RqfpEngine |
| S3 DataFrame + CDP | W7~8 | 38 SP | HTML 테이블 감지·DataFrame 변환·Web Worker·CDP 프로토콜·Circuit Breaker | HtmlTableDetector, DataFrameWorker, CDP 모듈 |
| S4 MARS 기반 | W9~10 | 31 SP | MARS 3개 에이전트·DynamicModelRegistry·pgvector RAG | Planner+Search+Web 에이전트, 벡터 검색 |
| S5~S8 핵심 기능 | W11~18 | 162 SP | MARS 나머지 3개 에이전트·HITL·Schema Inferrer·Self-Healing·Admin API | AgentOrchestrator, HitlGate, SelfHealingEngine |
| S9~S12 통합 | W19~26 | — | Multi-tenant 격리·성능 최적화·보안 감사·E2E 테스트·Canary 준비 | 통합 테스트 스위트, 성능 벤치마크 리포트 |
| S13~S14 GA | W27~30 | — | Canary 5%→25%→100%·GA 릴리스·Stage 1 파일럿·모니터링 | GA 릴리스, 운영 Runbook, Stage 1 대시보드 |

## 7.4 품질 게이트 (Phase 전환 기준)

| 전환 | 커버리지 | 에러율 | 성능 | 추가 조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 → Phase 1 | 60%+ (핵심 경로) | — | DOM 추출 < 2초 | 7개 Go/No-Go 통과 |
| Phase 1 → Phase 2 | 70%+ (에러 핸들링) | < 2% | P95 < 2초 | PII 11패턴 통과, RLS 검증 |
| Phase 2 → Phase 3 | 80%+ (엣지 케이스) | < 1% | P95 < 1.5초 | MARS $0.27 이하 확인 |
| Phase 3 → Phase 4 | 85%+ (전체) | < 0.5% | P95 < 1.5초 | OWASP Top 10 통과 |
| Phase 4 GA | 85%+ 유지 | < 0.5% | SLA 99.9% | NPS 40+, DAU 55%+, Canary 완료 |

# 8. 팀 구성 및 예산 계획

## 8.1 13인 팀 구성 및 RACI

| 역할 | 인원 | 주요 담당 영역 | 예산 비중 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM (Project Manager) | 1명 | 스프린트 관리, 이해관계자 소통, Go/No-Go 판정, KPI 추적 | 인건비 7.7% |
| FE 엔지니어 | 3명 | React Side Panel, Chrome MV3 Extension, Content Script, Popup, Omnibox, Tailwind UI | 인건비 23% |
| BE 엔지니어 | 3명 | FastAPI, LangGraph, PostgreSQL, Redis, Kafka, OPA, Vault, 감사로그 | 인건비 23% |
| ML/AI 엔지니어 | 2명 | MARS 에이전트, LLM 라우팅, 임베딩·RAG, RQFP 알고리즘, 비용 최적화 | 인건비 15.4% |
| Infra/DevOps | 1명 | GitHub Actions, Docker Compose→K8s, OpenTelemetry, Circuit Breaker, 모니터링 | 인건비 7.7% |
| QA 엔지니어 | 1명 | Playwright E2E, k6 부하테스트, OWASP ZAP, 9,350+ 테스트 커버리지 | 인건비 7.7% |
| 유지보수 | 2명 | 운영 Runbook, 모니터링, 장애 대응, Bug Fix | 인건비 15.4% |

## 8.2 예산 집행 계획

| 항목 | 금액 | 비중 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 인건비 (13명 × 30주) | $573,500 | 88.8% | PM $7.7K + FE $23K/명 + BE $23K/명 + ML $19K/명 + Infra $19K + QA $19K + 유지보수 $15K/명 |
| LLM API 비용 | $36,000 | 5.6% | 개발 환경 $1K/월 + 스테이징 $2K/월 + 프로덕션 테스트 $3K/월 × 30주 환산 |
| 인프라 비용 | $26,000 | 4.0% | Docker VPS $1K/월 + PostgreSQL 관리형 $500/월 + CDN $200/월 + 모니터링 $300/월 |
| 도구 및 라이선스 | $10,000 | 1.5% | OPA·Vault·GitHub Actions·Playwright·Design Tool |
| 총합 | $645,500 | 100% | Break-even 12~14개월, 3년 ROI 220~270% |

## 8.3 Phase별 예산 집행

| Phase | 기간 | 예산 | 누적 | 주요 지출 항목 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 2주 | $37,400 | $37,400 | PoC 인건비, 초기 인프라 설정 |
| Phase 1 | 8주 | $186,800 | $224,200 | 기반 구축 인건비, DB 인프라, 도구 라이선스 |
| Phase 2 | 8주 | $150,700 | $374,900 | 핵심 기능 인건비, LLM API (MARS 개발), 스테이징 |
| Phase 3 | 8주 | $134,200 | $509,100 | 통합 인건비, 부하 테스트, 보안 감사 |
| Phase 4 | 4주 | $136,400 | $645,500 | GA 인건비, 프로덕션 인프라, 운영 체계 |
| 합계 | 30주 | $645,500 | — | 인건비 $573.5K + LLM $36K + 인프라 $26K + 도구 $10K |

# 9. 비즈니스 모델 및 재무 계획

## 9.1 3-Tier 가격 정책

| 항목 | Basic ($8/월) | Pro ($18/월) | Enterprise ($30/월) |
| --- | --- | --- | --- |
| 대상 | 개인/소규모팀 | 부서 단위 도입 | 그룹사·대기업 (1,000석+) |
| 일일 쿼리 | 50회 | 200회 | 무제한 |
| 모델 접근 | GPT-4o-mini, Haiku | + GPT-4o, Sonnet | + Opus, o3, 전체 19개 |
| 기본 Q&A·요약·번역 | O | O | O |
| MARS 리서치 | — | O (기본) | O (풀 스택) |
| DataFrame 추출 | — | O | O |
| 보고서 생성 | — | O | O |
| 배포 방식 | CWS 수동 설치 | Admin Console 관리 | Forcelist 강제 배포 |
| SLA | 99.5% | 99.9% | 99.95% |
| 지원 | 커뮤니티 | 이메일 24h | 전담 CSM + 4h 응답 |
| SSO/SAML | — | — | O |
| 감사 로그 | — | 30일 | 무제한 |

## 9.2 ARR 전망 (월별 시뮬레이션)

| 시점 | 활성 사용자 | ARPU/월 | MRR | ARR | 단계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6개월 | 2,000명 | $13 | $26K | $312K | Stage 1: 오토에버 500명 완료 |
| 12개월 | 8,000명 | $16 | $128K | $1.54M | Stage 1 종료: DAU 55%+, NPS 40+ |
| 18개월 | 25,000명 | $19 | $475K | $5.64M | Stage 2: 16개 계열사 25,000석 |
| 24개월 | 50,000명 | $20 | $1.0M | $12.1M | Stage 2 완료: Forcelist 전환 완료 |
| 30개월 | 75,000명 | $21 | $1.575M | $18.9M | Stage 3: 외부 대기업 PoC 착수 |

## 9.3 단위 경제 (Unit Economics)

| 지표 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| CAC (고객 획득 비용) | ~$15 | Forcelist 배포로 마케팅 비용 극히 낮음 |
| ARPU (월, Enterprise 기준) | $20 | 평균 시나리오 기준 |
| Gross Margin | 65% | LLM API 비용 35% 제외 |
| LTV (36개월 유지) | $720 | $20 × 36개월 |
| LTV/CAC | 48x | 업계 평균 3~5x 대비 매우 건전 |
| Payback Period | < 1개월 | Forcelist 즉시 사용 특성 |
| NRR (순 수익 유지율 목표) | 120%+ | 업그레이드 + 계열사 확산 효과 |

## 9.4 ROI 분석 — 연간 비용 절감 $550K

| 절감 항목 | 연간 절감액 | 산출 근거 | MARS 연계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 웹 리서치 효율화 | $200K/년 | 23분→3분 (87% 단축) × 47분/일 × 임직원 1,000명 환산 | L2 Smart DOM |
| IT 헬프데스크 자동화 | $150K/년 | 반복 문의 자동 응답, 직원 시간 절감 | MARS + Chat |
| 인시던트 복구 단축 | $100K/년 | Self-Healing 55~70% 복구 시간 단축 | SelfHealingEngine |
| 데이터 입력 자동화 | $100K/년 | DataFrame 추출→Excel 전환 수작업 제거 | L3 DataFrame |
| 총 연간 절감 | $550K/년 | Break-even 12~14개월 | — |

# 10. Go-To-Market 전략 (3단계)

## 10.1 Stage 1: 파일럿 (0~6개월)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 대상 | 현대오토에버 500명 (M1: 50명 클로즈드 베타 → M3: 200명 → M5: 500명 전사) |
| 배포 | Chrome Web Store 비공개 배포 (수동 설치) |
| 목표 | DAU 55%+, NPS 40+, 핵심 버그 0건, ARR $312K |
| 전략 | 얼리 어답터 발굴 → 챔피언 5명 선정·교육 → 유기적 내부 확산 |
| 성공 지표 | M6 말 기준: 설치율 100%, 일일 사용 55%+, MARS 사용 30%+ |

## 10.2 Stage 2: 그룹 확산 (6~18개월)

| 배포 단계 | 방식 | 설치율 | 대상 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase A | CWS 비공개 (수동) | 30~60% | 자발적 얼리 어답터 |
| Phase B | Admin Console 관리 배포 | 80~90% | IT 부서 관리 |
| Phase C (핵심) | Forcelist 강제 배포 | 95%+ | 전사 강제 (사용자 제거 불가) |

Stage 2 목표: 현대차그룹 16개 계열사 25,000석 | Forcelist 전환 완료 | DAU 60%+ | NPS 45+ | ARR $5.64M

## 10.3 Stage 3: 외부 확장 (18~30개월)

| 타겟 산업 | 예시 고객 | 특화 기능 | 예상 규모 |
| --- | --- | --- | --- |
| 자동차/제조 | 현대차그룹 (내부) | 공급망 에이전트, 품질 리서치 | 25,000석 |
| 금융 | 삼성증권, KB금융 | 시장 분석, 규제 모니터링 에이전트 | 10,000석 |
| IT/통신 | SK텔레콤, KT | 기술 문서 분석, 코드 리뷰 에이전트 | 8,000석 |
| 건설/에너지 | 현대건설, 한화에너지 | 프로젝트 관리, 안전 규정 에이전트 | 5,000석 |
| 유통/서비스 | 롯데, 신세계 | 고객 분석, 트렌드 리서치 에이전트 | 5,000석 |

Stage 3 목표: 외부 대기업 50,000+ 석 | ARR $10M+ | NRR 120%+

# 11. KPI 및 성공 기준

## 11.1 KPI 계층 구조

| 계층 | KPI | 목표값 | 측정 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 비즈니스 | ARR | $12.1M (24개월) | 분기 보고 |
| L1 비즈니스 | 연간 비용 절감 | $550K/년 | 반기 보고 |
| L1 비즈니스 | 총 좌석 수 | 50,000+ (24개월) | 월별 보고 |
| L1 비즈니스 | NRR | 120%+ | 분기 보고 |
| L2 제품 | DAU/MAU | 65%+ | 주간 대시보드 |
| L2 제품 | NPS | 50+ (장기) | 분기 설문 |
| L2 제품 | 자동화율 | 50%+ (MARS 사용) | 월별 분석 |
| L2 제품 | 채택률 | 70%+ (설치 후 활성) | 주간 대시보드 |
| L3 기술 | SLA 가용성 | 99.9%+ | 실시간 모니터링 |
| L3 기술 | 응답 지연 P95 | < 1.5초 | 실시간 모니터링 |
| L3 기술 | DOM 추출 정확도 | 95%+ (RQFP) | Sprint별 벤치마크 |
| L3 기술 | 보안 인시던트 | 0건 | 실시간 감사 로그 |
| L4 보안 | PII 탐지율 | ≥ 99.9% | 매 배포 검증 |
| L4 보안 | OWASP Top 10 | 전 항목 통과 | GA 전 침투 테스트 |

# 12. 리스크 레지스터 및 대응 전략

| 리스크 | 영향도 | 발생 가능성 | 대응 전략 | 폴백 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LLM API 비용 급등 | 높음 | 중간 | $0.27/세션 캡 설정, Grok 3 우선 라우팅, 캐싱 60% 절감 목표 | Grok 전용 모드로 세션당 $0.12 유지 |
| SAP Fiori DOM 접근 실패 | 높음 | 높음 | Sprint 0 Day 1 PoC 필수 — Go/No-Go 판정 기준 #2 | SAP API 직접 연동으로 전환 |
| Smart DOM 정확도 미달 (< 70%) | 높음 | 중간 | RQFP 파라미터 튜닝, 학습 데이터 확대, LLM 보정 추가 | 정확도 60%로 요구사항 완화 후 점진 개선 |
| Chrome 정책 변경 | 중간 | 낮음 | MV3 최신 스펙 준수, Edge 호환 병행 준비 | Edge Extension 즉시 전환 |
| MARS 세션 $0.27 초과 | 높음 | 중간 | Analysis 에이전트 Sonnet 다운그레이드 (→$0.12) | 세션 중간 중단 + 부분 보고서 생성 |
| 보안 인시던트 (PII 유출) | 매우 높음 | 낮음 | 6계층 방어 + SHA-256 감사 체인 불변 조건 | 즉시 서비스 중단 + 포렌식 조사 |
| 핵심 인력 이탈 | 높음 | 중간 | Bus Factor 3+ (문서화·페어 코딩), RSU 인센티브 | 크로스트레이닝 + 외부 전문 계약직 |
| Stage 1 DAU 목표 미달 | 중간 | 중간 | 챔피언 프로그램 강화, 온보딩 세션 추가 | Stage 2 일정 6개월 연장 |

# 13. 보안 및 컴플라이언스

## 13.1 Zero Trust 6계층 방어

| 계층 | 기술 | 역할 | 스펙 ID |
| --- | --- | --- | --- |
| Layer 1: PII 스크러빙 | sanitize.ts 확장 (11패턴) | DOM 단에서 11개 PII 패턴 100% 자동 마스킹 | SPEC-ZT-001/004 |
| Layer 2: 블록리스트 | 20개 도메인 + 6개 패턴 | 사내 민감 도메인에 데이터 수집 원천 차단 | SPEC-ZT-006 |
| Layer 3: 감사 로그 | PostgreSQL + SHA-256 해시 체인 | 모든 L3/L4 액션 불변 로깅, 무결성 보장 | SPEC-ZT-005 |
| Layer 4: 사내 Proxy | 사내 Proxy 경유 | 외부 LLM API 직접 연결 차단, Proxy를 통해 PII 추가 필터링 | SPEC-ZT-002 |
| Layer 5: OPA 정책 | OPA 0.63 Policy Engine | RBAC + tenant_id 바인딩 정책, 모든 API 요청 정책 평가 | SPEC-ZT-003 |
| Layer 6: Vault | HashiCorp Vault 1.16 | LLM API 키·DB 패스워드 중앙 관리, 동적 비밀 발급 | SPEC-ZT-003 |

## 13.2 PII 11개 마스킹 패턴

| 패턴명 | 정규식 요약 | 치환값 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주민등록번호 | \d{6}-[1-4]\d{6} | [RESIDENT_NO] | P0 |
| 계좌번호 | \d{3}-\d{2,3}-\d{6,9} | [ACCOUNT_NO] | P0 |
| 카드번호 | \d{4}[- ]\d{4}[- ]\d{4}[- ]\d{4} | [CARD_NO] | P0 |
| 휴대전화 | 01[016789]-\d{3,4}-\d{4} | [PHONE_NO] | P0 |
| 이메일 | [a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+ | [EMAIL] | P0 |
| 여권번호 | [A-Z]{1,2}\d{7,9} | [PASSPORT_NO] | P0 |
| 운전면허 | \d{2}-\d{2}-\d{6}-\d{2} | [DRIVER_NO] | P1 |
| IP 주소 | \d{1,3}(\.\d{1,3}){3} | [IP_ADDR] | P1 |
| 사번 | EMP-\d{6,8} 또는 HMG\d{8} | [EMP_ID] | P0 |
| 비밀번호 필드 | password=\S+ ¦ pw=\S+ | [PASSWORD] | P0 |
| JWT 토큰 | Bearer [A-Za-z0-9_.-]{20,} | [JWT_TOKEN] | P0 |

## 13.3 보안 심사 체크리스트 (GA 전 필수)

- OWASP Top 10 전 항목 통과 (OWASP ZAP 자동화)

- PRISM CI Gate 22개 항목 중 Critical 0건

- PII 11패턴 Precision 99.9%+ 검증

- 침투 테스트 — 외부 보안 업체 검증

- SHA-256 감사 체인 무결성 검증

- Multi-tenant RLS 격리 — 계열사 간 데이터 교차 접근 0건 확인

# 14. 서비스 운영 계획

## 14.1 SLA 및 가용성 기준

| 등급 | SLA | RTO | RPO | 대상 플랜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tier 1 (GA) | 99.5% | < 60분 | < 15분 | Basic |
| Tier 2 (Pro) | 99.9% | < 30분 | < 5분 | Pro |
| Tier 3 (Enterprise) | 99.95% | < 15분 | < 1분 | Enterprise |
| GA 목표 (전체) | 99.9% | < 15분 | < 5분 | Phase 4 완료 기준 |

## 14.2 Canary 배포 전략

| 단계 | 트래픽 비율 | 기간 | 자동 롤백 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| Canary 1 | 5% (약 2,500명) | 48시간 | 에러율 > 1% OR p95 > 5초 OR 메모리 > 150MB |
| Canary 2 | 25% (약 12,500명) | 5일 | 에러율 > 0.5% OR NPS 급락 OR 보안 인시던트 |
| GA 100% | 100% (50,000명+) | 상시 | Kill Switch 수동 발동 또는 자동 롤백 트리거 |

## 14.3 장애 대응 단계

| 단계 | 트리거 | 대응 시간 | 담당 | 액션 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 긴급 | SLA 위반, 보안 인시던트 | < 15분 | PM + BE + Infra | 즉시 롤백, 고객 공지, 포렌식 |
| P1 경고 | 에러율 > 1%, 지연 > 3초 | < 30분 | BE + Infra | Self-Healing 확인, 수동 개입 |
| P2 주의 | 에러율 0.5~1%, 용량 80%+ | < 2시간 | BE | 스케일아웃, 모니터링 강화 |
| P3 정보 | 비기능 요소, 배포 예정 | < 1영업일 | PM | 변경 통지, 사전 공지 |

# 15. 부록 — 핵심 수치 빠른 참조

| 분류 | 항목 | 값 |
| --- | --- | --- |
| 투자·재무 | 총 투자액 | $645,500 |
| 투자·재무 | 인건비 비중 | $573,500 (88.8%) |
| 투자·재무 | LLM API 예산 | $36,000 (5.6%) |
| 투자·재무 | Break-even | 12~14개월 |
| 투자·재무 | 3년 ROI | 220~270% |
| 투자·재무 | 24개월 ARR | $12.1M |
| 투자·재무 | 연간 비용 절감 | $550K/년 |
| 팀·일정 | 기간 | 30주 (Sprint 0 + Phase 1~4) |
| 팀·일정 | 팀 규모 | 13명 |
| 팀·일정 | 신규 모듈 | 19개, ~6,100줄 |
| 팀·일정 | 기존 재활용 | 12개 모듈 |
| 팀·일정 | 총 SP | 315+ |
| 제품·기술 | L2 DOM 처리 비용 | $0.12/작업 (경쟁사 Vision API $1.00 대비 88% 절감) |
| 제품·기술 | L4 MARS 비용 | $0.27/세션 (6단계 합계) |
| 제품·기술 | SLA | 99.9% (GA), 99.95% (Enterprise) |
| 제품·기술 | 응답 지연 P95 | < 1.5초 |
| 제품·기술 | 테스트 수 | 9,350+ (기존 5,997 + 신규 3,350+) |
| 제품·기술 | 테스트 커버리지 | 85%+ 목표 |
| 제품·기술 | PII 패턴 | 11개, 탐지율 99.9%+ |
| 제품·기술 | UI 서피스 | 4개 (Side Panel·Popup·Context Menu·Omnibox) |
| GTM·성장 | Stage 1 타겟 | 오토에버 500명, DAU 55%+, NPS 40+ |
| GTM·성장 | Stage 2 타겟 | 16개 계열사 25,000석, Forcelist 전환 |
| GTM·성장 | Stage 3 타겟 | 외부 대기업 50,000석+, ARR $10M+ |
| GTM·성장 | LTV/CAC | 48x (업계 평균 3~5x 대비) |

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

END OF DOCUMENT

H Chat AI Browser OS 종합기획서 v1.0 | 2026.03.15 | CONFIDENTIAL