## Slide 1
CONFIDENTIAL / 내부용
크롬 확장프로그램 기반
H Chat 기획서
현대차그룹 임직원 5만명을 위한 AI Browser OS 플랫폼
Chrome Extension MV3
Zero Trust
MARS Multi-Agent
Dynamic Multi-Model
645.5K
투자 규모
30주
개발 기간
220-270%
3년 ROI
50,000
타겟 사용자
현대오토에버 · AI 플랫폼팀 · 2026 | CONFIDENTIAL

## Slide 2
TABLE OF CONTENTS
목차 — 6개 파트 구성
Part 1
프로젝트 종합분석
Executive Summary · 시장동향 · SWOT · GAP 분석 · 문서체계
Part 2
서비스 기획
비전/미션 · 페르소나 · 핵심기능 · UX · 비즈니스 모델
Part 3
기술 아키텍처
4-Layer Stack · Smart DOM · MARS · 보안 · Self-Healing
Part 4
화면 설계
디자인 시스템 · Side Panel · Popup · 컴포넌트 재사용
Part 5
구현 로드맵
30주 타임라인 · 팀구성 · 예산 · 품질 게이트
Part 6
투자 및 의사결정
ROI · ARR · 경쟁해자 · 리스크 · 승인 요청

## Slide 3
PART 1 — 프로젝트 종합분석
Executive Summary
H Chat AI Browser OS는 현대차그룹 임직원 5만명이 Chrome을 떠나지 않고 Side Panel의 AI와 대화하며 정보 탐색-분석-의사결정-실행을 완결하는 자율형 AI 플랫폼입니다.
645.5K USD
총 투자
13명 / 30주
12-14개월
손익분기
Break-even Point
12.1M USD
24개월 ARR
SaaS B2B 확산
0.27 USD
MARS 세션당
경쟁사 1.00 대비
# | 판단 항목 | 결론 | 근거
1 | 기술 타당성 | 조건부 YES | SAP Fiori Shadow DOM PoC 성공이 전제
2 | 비즈니스 타당성 | YES | ROI 220-270%, ARR $12.1M 달성 가능
3 | 구현 가능성 | YES | 기존 모노레포 12개 모듈 재활용 — 30% 단축
4 | 리스크 수준 | MEDIUM | Smart DOM + MARS 비용이 최대 변수

## Slide 4
PART 1 — 종합분석
시장 동향 — AI 브라우저 CAGR 48.2%
세그먼트 | 2026 | 2030 | CAGR
글로벌 엔터프라이즈 AI | $62B | $210B | 35.7%
AI 브라우저 시장 | $2.1B | $8.7B | 48.2%
Chrome Extension AI | $0.3B | $3.2B | 62.0%
한국 기업 AI | $3.1B | $11.8B | 39.4%
Agentic AI 전환
Fortune 500 40% 파일럿 · 2027년 $65B
Browser-as-Platform
Side Panel UX 표준화 · 설치 장벽 제로
데이터 주권 강화
EU AI Act · 한국 AI 기본법 시행
멀티모달 확산
텍스트+이미지+코드+데이터 통합
핵심 인사이트: 한국 기업 AI 도입률 72% — 핵심 업무 통합 단 19% → H Chat이 52%p 갭 공략

## Slide 5
PART 1 — 종합분석
4대 업무 병목 — Before / After
컨텍스트 분절
Before
7개+ 시스템 탭 전환, 일 300회+, 47분/일 손실
After
Side Panel 단일 인터페이스
→ 87% 시간 절감
정보 과부하
Before
검색 결과 60-70% 노이즈, 23분/건 탐색
After
Smart DOM 노이즈 제거
→ 23분 → 3분
반복 업무
Before
보고서/데이터 수집 반복, 주 8-12시간
After
MARS 자율 에이전트
→ 95% 자동화
데이터 주권
Before
퍼블릭 AI에 사내 데이터 입력, 68% 유출 위험
After
Zero Trust 원천 차단
→ 유출 0건

## Slide 6
PART 1 — 종합분석
비전 선언 + 4대 핵심 태그
"브라우저가 곧 OS다 — 모든 업무를 떠나지 않고 AI와 함께 완결한다"
Chrome Extension Only
별도 앱 불필요 · Forcelist 강제 배포 · 설치율 95%+ · 탭 전환 없음
Zero Trust
PII 11패턴 마스킹 · 사내 Proxy 경유 · 외부 유출 0건 보장
MARS Multi-Agent
6단계 자율 리서치 파이프라인 · LangGraph+CrewAI · $0.27/세션
Dynamic Multi-Model
5+ 프로바이더 · 작업별 최적 LLM 자동 할당 · 비용 최소화

## Slide 7
PART 1 — 종합분석
SWOT 분석
S — Strengths 강점
기존 10개 앱 프로덕션 자산
5,997개 테스트 / 89.24% 커버리지
86개 LLM 모델 라우팅
490 UI 컴포넌트 재활용
Docker 인프라 (PG16+Redis7)
보안 기반 (RBAC·SSO·JWT)
W — Weaknesses 약점
Smart DOM 미검증 (SAP Fiori)
MARS 비용 불확실성
Extension 전문인력 부족
Shadow DOM 처리 복잡성
O — Opportunities 기회
AI 브라우저 CAGR 48.2%
데이터 주권 규제 강화
Agentic AI 전환 가속
Forcelist 설치율 95%+
현대차그룹 5만명 즉시 타겟
T — Threats 위협
MS Copilot 경쟁 심화
LLM API 비용 인상 가능성
Chrome 정책 변경 리스크
GPT/Gemini 자체 브라우저 통합

## Slide 8
PART 1 — 종합분석
GAP 분석 — 14개 영역 · 신규 19개 모듈
# | 영역 | 현재 상태 | 목표 | GAP | 우선순위
1 | L2 Smart DOM | 기본 sanitize | Readability.js + RQFP + Shadow DOM | 대 | P0
2 | L3 DataFrame | SheetJS Excel | HTML 테이블 자동감지→JSON | 대 | P0
3 | PII Scrubbing | 7패턴 | 11패턴 + 99.9% 탐지율 | 중 | P0
4 | L4 MARS Agent | 단일 API | LangGraph 6단계 + HITL Gate | 대 | P1
5 | Multi-Model | 3 프로바이더 | 5+ 프로바이더 Dynamic 라우팅 | 중 | P1
6 | 감사 로그 | 토큰 추적 | L1~L4 불변 감사 (SHA-256 체인) | 중 | P1
7 | Self-Healing | useCircuitBreaker | AI DOM 변경 감지+자동 복구 | 중 | P2
8 | 블록리스트 | 20도메인+6패턴 | 동일 — 충족 | 충족 | —
신규 개발 모듈 19개 / ~6,100줄 · 기존 자산 12개 재활용 → 개발 기간 30% 단축 · 기존 테스트 5,997개 + 신규 3,350개 = 9,350+ 목표

## Slide 9
PART 1 — 종합분석
문서 체계 — 총 28개 문서 / ~12,000줄
A. 원본 자료 (2건)
PDF 슬라이드 — C-Level 전략 + 기술 비전
B. 심층 분석 (2건)
~880줄 — 패러다임 + 코드 매핑
C. 구현 설계 (11건)
~4,500줄 — 아키텍처 + 모듈 설계
D. 개발 계획 (6건)
~2,600줄 — 스프린트 계획 + Gantt
E. 서비스 기획 (5건)
~2,500줄 — BMC + 기능 명세 + KPI
F. 에코시스템 보정 (4건)
~1,500줄 — 리스크 + 통합 전략
총 ~30건 / ~12,000줄 — 전략부터 구현까지 완전한 문서 체계 구축

## Slide 10
Part 2
서비스 기획
비전/미션 · 타겟 페르소나 · 핵심 기능 명세 · UX 시나리오 · 비즈니스 모델

## Slide 11
PART 2 — 서비스 기획
타겟 페르소나 — 4유형
경영진 김 상무
현대차 전략본부
[痛] 시장 보고서 수작업 3일
[解] MARS → 30분 자동 생성
→ 의사결정 50% 단축
관리자 박 팀장
현대모비스 품질관리
[痛] 주간보고 데이터 취합 3시간
[解] Side Panel 자동 요약
→ 3시간 → 20분
지식노동자 이 대리
기아 상품기획
[痛] 경쟁사 리서치 23분/건
[解] Smart DOM + MARS 자동화
→ 리서치 60% 절감
IT 엔지니어 최 과장
현대오토에버 인프라
[痛] AI 도입 보안 심의 6개월
[解] Zero Trust 아키텍처
→ 보안 검증 2주

## Slide 12
PART 2 — 서비스 기획
핵심 기능 16개 — P0 / P1 / P2
P0 — Foundation (Phase 1)
F01 Side Panel Agent UI
F02 Smart DOM 추출
F03 컨텍스트 메뉴 분석
F04 SSE 스트리밍 응답
F09 PII 마스킹 & 보안 (11패턴)
P1 — Core Value (Phase 2)
F05 DataFrame 자동 변환
F06 Dynamic Multi-Model
F07 MARS 리서치
F08 에이전틱 브라우징 RPA
F10 HITL 승인 체계
F14 감사 로그 대시보드
F15 봇 탐지 우회
F16 Omnibox 통합
P2 — Enhancement (Phase 3)
F11 Self-Healing 자가 복구
F12 시맨틱 DOM 시각화
F13 오프라인 큐
크리티컬 패스:
F01→F04→F06→F07
F02→F05→F07

## Slide 13
PART 2 — 서비스 기획
UX 시나리오 5선
# | 시나리오 | 트리거 | 기술 흐름 | 소요 | 개선율
1 | 웹페이지 즉석 요약 | Omnibox: hc 요약해줘 | L2 Smart DOM → Chat | 3~5초 | 87%↓
2 | 경쟁사 조사 자동화 | Side Panel 리서치 탭 | L4 MARS 6단계 | 8~12분 | MARS 자율
3 | Jira 티켓 자동 분류 | Context Menu → 분류 | L1 Content Script | 3~5분 | 90%↓
4 | SAP 재고 → Excel | Context Menu → 추출 | L3 DataFrame | 1~3분 | 95%↓
5 | 회의록 액션 아이템 | Popup → 액션 추출 | L2 → Chat | 1~2분 | 자동화
모든 시나리오가 Chrome Extension 내에서 완결 — 별도 앱 전환 불필요

## Slide 14
PART 2 — 서비스 기획
3-Tier 가격 정책 + 단위 경제
Basic
$8/월
대상
개인/소규모팀
쿼리
50회/일
모델
경량 모델
배포
CWS 수동 설치
SLA
99.5%
Pro
$18/월
대상
부서 단위
쿼리
200회/일
모델
+ GPT-4o, Sonnet
배포
Admin Console
SLA
99.9%
Enterprise
$30/월
대상
그룹사/대기업 1,000석+
쿼리
무제한
모델
+ Opus, o3 전체
배포
Forcelist 강제
SLA
99.95%
CAC
~$15
Forcelist 배포 효과
ARPU/월
$20
Enterprise 기준
Gross Margin
65%
LLM API 비용 35%
LTV
$720
36개월 유지 기준
LTV/CAC
48x
업계 평균 3~5x 대비
Payback
<1개월
Forcelist 즉시 사용

## Slide 15
Part 3
기술 아키텍처
4-Layer Stack · Smart DOM · MARS 6단계 · Multi-Model · Zero Trust · Self-Healing

## Slide 16
PART 3 — 기술 아키텍처
4-Layer + Cross-cutting 아키텍처
L4
MARS Agent Factory
LangGraph + CrewAI 6단계 자율 리서치 파이프라인 · HITL Gate · AgentOrchestrator
★ $0.27/세션 · 120초 이내
L3
DataFrame Engine
HTML 테이블 자동 감지 → JSON/CSV/XLSX 자동 변환 · Web Worker · SheetJS
★ 95% 감지율 · 1초/<1000행
L2
Smart DOM
Readability.js + RQFP(R×0.4+Q×0.4+F×0.2) + Shadow DOM · SAP Fiori Adapter
★ $0.12/작업 · 2초 이내
L1
Hybrid Extension
Chrome MV3 · Side Panel · Content Script · Service Worker · Omnibox · Stealth
★ 기반 인프라 · 모든 탭 접근
Dynamic Multi-Model
Self-Healing
Zero Trust
OpenTelemetry

## Slide 17
PART 3 — 기술 아키텍처
L2 Smart DOM — RQFP 엔진 상세
RQFP 가중 평균 공식
Score = Relevance × 0.4 + Quality × 0.4 + Freshness × 0.2 (임계값 0.35 이상 통과)
SmartDomExtractor
RQFP 파이프라인 진입점. HTML 입력→SemanticTree 출력. ~300줄
RqfpEngine
가중 평균 스코어링. R·Q·F 3개 축 계산. 임계값 0.35. ~350줄
ShadowDomTraverser
Open/Closed Shadow DOM 재귀 탐색. Slot content 처리. ~250줄
SapFioriAdapter
sap-ui-content 어댑터. Fiori DOM 패턴 5개 식별. ~350줄
MutationStabilizer
SPA 라우팅 감지. 변경 수렴 100ms 대기. ~250줄

## Slide 18
PART 3 — 기술 아키텍처
L4 MARS Agent Factory — 6단계 파이프라인
Planner
Claude Opus 4.6
사용자 목표→연구 계획 JSON
$0.02
→
Search
Claude Haiku
검색 쿼리→URL+snippet 목록
$0.01
→
Web
Claude Haiku
페이지 방문→SemanticTree
$0.02
→
Data
Claude Sonnet
DataFrame 추출 (L3 연계)
$0.03
→
Analysis
Claude Opus 4.6
데이터 분석→InsightReport
$0.15
→
Report
Claude Sonnet
최종 마크다운 보고서 생성
$0.04
합계: $0.27/세션 · 최대 120초 · HITL Gate (Analysis 전 사용자 확인) · LangGraph StateGraph 상태 관리 · ResearchState TypedDict

## Slide 19
PART 3 — 기술 아키텍처
Dynamic Multi-Model + Self-Healing
Dynamic Multi-Model Orchestrator
스코어링: q×0.4 + l×0.3 + c×0.2 + a×0.1
Claude Opus 4.6
복잡 추론·분석
GPT-5.2
장문 생성·보고
Gemini 2.5 Pro
리서치·검색
Grok 3
경량·번역
Nano Banana
이미지·비전
Circuit Breaker: 30% 오류율 트리거 · Rate Limiter 토큰 버킷
Self-Healing System
3-Strike Rule
MAX_HEAL = 3 · 3회 초과 시 OPEN 상태
지수 백오프
쿨다운 5분 → 15분 → 45분
AST + LLM 진단
구문 오류 85~90% 자동 수정
Unified Diff
패치 적용 · 복구 55~70% 단축
SPEC-SH: MAX_HEAL=3 · OPEN 3600초 · 복구 55~70% 단축 확인 테스트 필수

## Slide 20
PART 3 — 기술 아키텍처
Zero Trust 보안 아키텍처 — 6계층 방어
1
Extension CSP
script-src 'self' · eval 차단 · 외부 스크립트 완전 차단
2
Edge Security
WAF + TLS 1.3 + CORS Allowlist 적용
3
Authentication
HMAC-SHA256 JWT + TOTP 2FA 이중 인증
4
Authorization
OPA Policy Engine + RBAC 역할 기반 접근 제어
5
Data Protection
PII 11패턴 마스킹 + AES-256-GCM 암호화
6
Audit
불변 감사 로그 + SHA-256 해시 체인 + OpenTelemetry
PII 11패턴 — 탐지율 99.9%+
1. 주민등록번호
2. 계좌번호
3. 카드번호
4. 휴대전화
5. 이메일
6. 여권번호
7. 운전면허
8. IP 주소
9. 사번
10. 비밀번호 필드
11. JWT 토큰
블록리스트
20개 도메인 + 6개 URL 패턴 차단
민감 사이트 자동 비활성화

## Slide 21
Part 4
화면 설계
디자인 시스템 · Side Panel UI · Popup · Context Menu · Omnibox · 컴포넌트 재사용

## Slide 22
PART 4 — 화면 설계
4개 UI 서피스 + 디자인 시스템
Side Panel
주 인터페이스
320~600px 가변
상시 접근
탭: 채팅·리서치·데이터·설정
Popup
퀵 액션 런처
400×600px 고정
6개 퀵 액션 그리드
요약·번역·질문·데이터·스크린샷·커스텀
Context Menu
우클릭 즉시 분석
OS 네이티브
3-depth 구조
텍스트·이미지·테이블·링크
Omnibox
주소창 명령
hc + Space/Tab
실시간 자동완성
검색·데이터·히스토리·MARS

## Slide 23
PART 4 — 화면 설계
Side Panel 탭 구조 + 디자인 토큰
💬 대화 탭
LLM 채팅 · 스트리밍 응답 · 컨텍스트 유지
빠른 프롬프트 추천 · 인라인 코드 블록
🔍 리서치 탭
MARS 6단계 진행 상태 · Checkpoint 확인
수집 소스 목록 · 보고서 다운로드 Excel/PDF
📊 데이터 탭
HTML → DataFrame 시각화 · JSON/CSV/Excel 내보내기
컬럼 타입 자동 추론 · 대용량 청크 스트리밍
📋 히스토리 탭
날짜/키워드 검색 필터 · 즐겨찾기 · 내보내기
⚙️ 설정 탭
모델 기본 설정 · PII 민감도 · 단축키 · 캐시 삭제
Extension 디자인 토큰
--ext-bg-primary
#ffffff / #1a1a2e
--ext-accent
#2563eb / #3b82f6
--ext-success
#10b981
--ext-warning
#f59e0b
--ext-error
#ef4444
Font
Pretendard + JetBrains Mono
Radius
8px

## Slide 24
Part 5
구현 로드맵
30주 타임라인 · Sprint 0 Go/No-Go · 팀 구성 13명 · 예산 집행 · 품질 게이트

## Slide 25
PART 5 — 구현 로드맵
구현 로드맵: 30주 5단계
Sprint 0
2주 — 기술검증 PoC
Phase 1
8주 — MVP Core Extension
Phase 2
8주 — 에이전트·자동화
Phase 3
8주 — 엔터프라이즈·확장
Phase 4
4주 — GA
15
스프린트
15
에픽
59+
유저스토리
315 SP
스토리포인트
13명
팀 규모
단계 | 기간 | 예산 | 핵심 목표
Sprint 0 기술검증 | 2주 | $37.4K | 42 태스크 · 7개 Go/No-Go 판정 기준
Phase 1 기반 구축 | 8주 | $186.8K | RLS · 감사로그 · Smart DOM · CDP+Stealth
Phase 2 핵심 기능 | 8주 | $150.7K | MARS 6단계 · DataFrame · Dynamic Model
Phase 3 통합 최적화 | 8주 | $134.2K | Multi-tenant · Self-Healing · 성능 최적화
Phase 4 GA 릴리스 | 4주 | $136.4K | Canary 5%→25%→100% · OWASP · GA
총 투자: $645.5K | 인건비 $573.5K (88.8%) + LLM $36K + 인프라 $26K + 도구 $10K

## Slide 26
PART 5 — 구현 로드맵
Sprint 0 Go/No-Go 판정 + 13인 팀 구성
# | 판정 항목 | Go 기준 | No-Go 대응
1 | Readability.js 정확도 | 주요 사이트 5개 중 4개+ 성공 | 대안 라이브러리 평가 (Turndown)
2 | SAP Fiori DOM 접근 | sap-ui-content 주요 컴포넌트 추출 가능 | SAP API 직접 연동 전환
3 | PII 11패턴 검출 | Precision 95%+, Recall 90%+ | 패턴 축소 + ML 기반 보완
4 | MARS 비용 검증 | $0.30/세션 이하 시뮬레이션 | 모델 다운그레이드 + 캐싱
5 | PRISM CI Gate | 22개 항목 중 Critical 0건 | 아키텍처 수정 후 재심사
6 | MV3 Side Panel | 기본 UI + Content Script 통신 정상 | Popup 폴백 전략
7 | 성능 기준 | DOM 추출 < 2초, 메모리 < 100MB | Worker 오프로딩
13인 팀 구성
PM
1명
FE 엔지니어
3명
BE 엔지니어
3명
ML/AI 엔지니어
2명
Infra/DevOps
1명
QA 엔지니어
1명
유지보수
2명
전환 | 커버리지 | 에러율 | 추가 조건
Sprint 0 → P1 | 60%+ | — | Go/No-Go 7개 통과
P1 → P2 | 70%+ | < 2% | PII 11패턴 검증
P2 → P3 | 80%+ | < 1% | MARS $0.27 확인
P3 → GA | 85%+ | < 0.5% | OWASP Top 10 통과
품질 게이트 커버리지 목표: 전체 85%+ | L2·L3: 90%+ | L4: 85%+ | 테스트 9,350+개

## Slide 27
Part 6
투자 및 의사결정
ROI · ARR · 4중 경쟁 해자 · 리스크 매트릭스 · 성공 기준 · 즉시 실행 권고

## Slide 28
PART 6 — 투자 및 의사결정
ROI 분석 + ARR 성장 로드맵
$312K
6개월
$1.54M
12개월
$5.64M
18개월
$12.1M
24개월
연간 비용 절감 $550K
웹 리서치 효율화
$200K
IT 헬프데스크 자동화
$150K
인시던트 복구 단축
$100K
데이터 입력 자동화
$100K
Break-even 12~14개월 · 3년 ROI 220~270%
ARPU: $13(6M) → $16(12M) → $19(18M) → $20(24M) | Enterprise 60% · Pro 25% · Basic 8% · 애드온 7%

## Slide 29
PART 6 — 투자 및 의사결정
4중 경쟁 해자 (Competitive Moat)
L4 브라우저 네이티브 통합
설치 장벽 제로 · 컨텍스트 실시간 캡처 · Chrome 관리 정책 활용
구축 3개월
L3 적응형 에이전트 생태계
MARS 멀티에이전트 · 행동 기반 최적화 · 에이전트 마켓플레이스
복제 18개월+
L2 사내 시스템 딥통합
Confluence · Jira · SAP 딥통합 · SSO/RBAC 완전 지원
복제 12개월
L1 데이터 주권 아키텍처
온프레미스/VPC 배포 · 국내 데이터 상주 · 완전 감사 로그
복제 6개월
해자 레이어가 쌓일수록 네트워크 효과 → 사용자↑ → 에이전트 학습 데이터↑ → 품질↑ → 더 많은 사용자 선순환

## Slide 30
PART 6 — 투자 및 의사결정
리스크 매트릭스 (9개 항목)
리스크 | 영향 | 확률 | 대응 전략
★ SPA/Shadow DOM | 높음 | 높음 | waitForDOMStable() · SAP PoC 선행 필수
★ AI 환각 (Hallucination) | 높음 | 높음 | Citation 필수 · HITL Gate · 정확도 92%+ KPI
★ MARS 비용 초과 | 중간 | 중간 | $0.27 검증 · 동적 모델 다운그레이드
★ Multi-tenant 격리 | 높음 | 중간 | Row-Level Security · 계열사별 OPA
LLM API 비용 급등 | 높음 | 중간 | 멀티모델 라우팅 · 캐싱 60%↓
데이터 유출/보안 | 매우높음 | 낮음 | Zero Trust · PII 11패턴 마스킹
경쟁사 진입 (Copilot) | 중간 | 높음 | 사내 딥통합 · 데이터 주권 해자
핵심 인력 이탈 | 높음 | 중간 | RSU · Bus Factor 3+ · 지식 문서화
Chrome 정책 변경 | 중간 | 낮음 | MV3 준수 · Edge 호환 준비
★ Sprint 0 착수 전 반드시 검증 필요 — 미완 시 Sprint 0 연기

## Slide 31
PART 6 — 투자 및 의사결정
성공 기준: 6개월 / 12개월 / 24개월
기준 | 6개월 (Beta) | 12개월 (GA) | 24개월 (Scale)★
좌석 수 | 2,000 | 8,000 | 50,000
DAU/MAU | 55% | 65% | 70%+
NPS | 40 | 50 | 55+
자동화율 | 30% | 50% | 60%+
ARR | $312K | $1.54M | $12.1M★
비용 절감 | $138K | $550K | $1,650K 누적
도입 계열사 | 1 | 5+ | 16+
Active Extension | 1,100 | 5,200 | 35,000+
Extension 설치율 | 80%+ | 92%+ | 95%+
응답 정확도 | 85%+ | 90%+ | 92%+
24개월 목표: 현대차그룹 16개 계열사 전체 확산 + 외부 대기업 PoC 착수 + ARR $10M+ 도달

## Slide 32
즉시 실행 권고 4항
The Browser is the New OS
Chrome Extension이 엔터프라이즈 AI Agent의 최적 실행 환경입니다
$645.5K
총 투자
30주
개발 기간
12-14개월
Break-even
$12.1M
24M ARR
1. SAP Fiori PoC (2일)
Content Script DOM 접근 검증
Shadow DOM 탐색 waitForDOMStable() 확인
Sprint 0 착수 전 필수 — 실패 시 플랜 B
2. MARS 비용 시뮬레이션 (1일)
6단계 세션 $0.27 검증
월 $45K → 167K 세션 → 사용자당 3.3회/일
Haiku 다운그레이드 시나리오 준비
3. hchat-pwa 관계 정의
A: 병행 (Extension=데스크톱, PWA=모바일)
B: Extension Only (PWA 중단)
C: Extension 우선, PWA 경량 뷰어 전환
4. Multi-tenant 아키텍처
16개 계열사 동시 서비스 격리 설계
Row-Level Security + OPA Policy Engine
계열사별 LLM 모델 할당 · 비용 분리
Sprint 0 착수 전 4항 완료 필수 — 미완 시 Sprint 0 연기 | 현대오토에버 · AI 플랫폼팀 · 2026

## Slide 33
핵심 수치
모든 핵심 수치를 한 눈에
$645.5K
총 투자
30주 개발
12-14M
Break-even
개월 기준
$12.1M
24M ARR
그룹사 확대
$550K
연간 절감
4대 병목
87%
시간 단축
업무 프로세스
50,000
타겟 사용자
현대차그룹
99.9%
SLA
GA 기준
220-270%
3년 ROI
투자 대비 수익
95%+
설치율
Forcelist 정책
9,350+
테스트 수
커버리지 85%+